**01.02.2024 г. № 13**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**СЕМИГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ СЕМИГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НАЗНАЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ – 17 МАРТА 2024 ГОДА**

В целях оказания содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 37-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) «О выборах Президента Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 11.01.2024 г. № 3-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутской области в 2024 году», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2023 года № 2076 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», Постановлением администрации Нижнеилимского района от 17.01.2024 года № 53 «Об оказании содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Нижнеилимском районе, назначенных в единый день голосования – 17 марта 2024 года», Уставом Семигорского муниципального образования, администрация Семигорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации рабочую группу по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Семигорского муниципального образования, назначенных в единый день голосования - 17 марта 2024 года (далее рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Семигорского муниципального образования, назначенных в единый день голосования - 17 марта 2024 года (далее - план мероприятий) (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник» Семигорского сельского поселения и разместить на официальном сайте Семигорского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Семигорского

сельского поселения Л.В. Окунева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Семигорского сельского поселения

от «01» февраля 2024 г. № 13

**СОСТАВ**

**Рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Семигорского муниципального образования, назначенных в единый день голосования - 17 марта 2024 года**

1. Окунева Лилия Владимировна - глава Семигорского сельского поселения - председатель рабочей группы;

2. Пашнина Юлия Анатольевна – ведущий специалист по ЖКХ и ПЗЗ - заместитель председателя рабочей группы;

3. Санникова Дарья Александровна – ведущий специалист по социальным вопросам - секретарь рабочей группы.

**Члены комиссии**

1. Рудых Елена Александровна – директор МКУК «Библиотека – клуб Семигорского МО»;

2. Елага Татьяна Григорьевна – депутат Думы Семигорского сельского поселения;

3. Волкова Ольга Валерьевна – заместитель председателя Думы Семигорского сельского поселения.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Семигорского сельского поселения

от «01» февраля 2024 г. № 13

**ПЛАН**

**мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Семигорского муниципального образования, назначенных в единый день голосования - 17 марта 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий в соответствии с законодательством | Срок исполнения | Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| 1 | Осуществление деятельности рабочей группы в Семигорском муниципальном образовании по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента РФ на территории Семигорского сельского поселения | По 18 марта 2024 г. | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева |
| 2 | Выделение по предложению Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии на территории избирательного участка № 1046 специальных мест для размещения на них информационных материалов избирательной комиссии и печатных агитационных материалов кандидатов. | Не позднее 15 февраля 2024 года | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева (по согласованию) |
| 3 | Обеспечение избирательного участка № 1046 при наличии возможности специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права. | Не позднее 19 февраля 2024 года | Глава Семигорского сельского поселений (по согласованию) |
| 4 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами Президента РФ. | В соответствии с законодательством РФ | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева |
| 5 | Согласование организаторам проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) | На протяжении всего периода избирательной кампании всоответствии с законодательством | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева |
| 6 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, политических партий, выдвинувших кандидатов. | В течение трех дней со дня подачи заявки | Руководитель учреждения культуры Семигорского сельского поселения (по согласованию с администрацией Семигорского сельского поселения) |
| 7 | Выделение и оборудование на территории избирательного участка № 1046 специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательной комиссии, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством. | На протяжении всего периодаизбирательной кампании в соответствии с законодательством | Глава Семигорского сельского поселения (по согласованию). |
| 8 | Оказание содействия избирательной комиссии в обеспечении участковой избирательной комиссии компьютерным оборудованием и оргтехникой: 1) для приема заявлений о голосовании избирателей по месту нахождения; 2) для применения технологии изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Не позднее чем за 21 день до дня голосованияНе позднее чем до 24 февраля 2024 г. | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева  |
| 9 | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования в распоряжение участковой избирательной комиссии. | 26 февраля – 19 марта 2024 года | Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе обеспечение охраны избирательной документации, охраны помещений избирательной комиссии, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования. | На протяжении всего периодаизбирательной кампании в соответствии с законодательством | Глава Семигорского сельского поселения (по согласованию).ОМВД России по Нижнеилимскому району – (по согласованию). |
| 11 | Обеспечение охраны членов участковой избирательной комиссии, принимающих участие в адресном информировании и оповещении избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования способом поквартирного (подомового) обхода (проект «Информ УИК»)  | С 17 февраля по 7 марта 2024 г. | Глава Семигорского сельского поселения (по согласованию).ОМВД России по Нижнеилимскому району – (по согласованию). |
| 12 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения избирательного участка в дни голосования, а также обеспечение избирательной комиссии стабильной телефонной связью, в том числе сотовой связью. | На период работы комиссии | Глава Семигорского сельского поселения (по согласованию).Начальник линейно - технического участка Нижнеилимского района ОАО «Ростелеком» (по согласованию)  |
| 13 | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. | На протяжении всего периода избирательной кампании всоответствии с законодательством | Глава Семигорского сельского поселения (по согласованию).ОМВД России по Нижнеилимскому району – (по согласованию). |
| 14 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом. | На протяжении всего периода избирательной кампании всоответствии с законодательством | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева |
| 15 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о проведении адресного информирования и оповещения о дне, времени и месте, а также о формах голосования способом поквартирного (подомового) обхода (проект «Информ УИК») | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева |
| 16 | Оказание содействия в допуске лиц, осуществляющих монтаж оборудования для осуществления видеонаблюдения на избирательном участке | В период проведения монтажных работ исполнителем услуг. | Мэр Нижнеилимского муниципального района М.С. Романов;Глава Семигорского сельского поселения Л.В. Окунева  |

Глава Семигорского

сельского поселения Л.В. Окунева